- ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2009 г. N 151

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫЕ ИНФЕКЦИИ НА 2010 - 2012 ГОДЫ"

В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 17 июля 2008 года N 33-РЗ "О государственном планировании социально-экономического развития Удмуртской Республики" и постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 июня 2008 года N 151 "Об утверждении Положения о разработке и реализации республиканских, ведомственных целевых программ" Правительство Удмуртской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемую Ведомственную целевую программу "Природно-очаговые инфекции на 2010 - 2012 годы".

Председатель Правительства

Удмуртской Республики

Ю.С.ПИТКЕВИЧ

- Утверждена

постановлением

Правительства

Удмуртской Республики

от 15 июня 2009 г. N 151

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫЕ ИНФЕКЦИИ НА 2010 - 2012 ГОДЫ"

- I. Паспорт Ведомственной целевой программы

"Природно-очаговые инфекции на 2010 - 2012 годы"

| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа "Природно- очаговые инфекции на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 6 апреля 2009 года N 210-р "О разработке проекта Ведомственной целевой программы "Природно-очаговые инфекции на 2010 - 2012 годы"; Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года N 715 "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих"; постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 мая 2007 года N 28 "О дополнительных мерах по профилактике клещевого вирусного энцефалита"; постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 августа 2006 года N 27 "О мерах по борьбе с грызунами и профилактике природно-очаговых и особо опасных инфекционных заболеваний в Российской Федерации" |
| Заказчик Программы | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
| Разработчик проекта Программы | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики |
| Исполнители Программы | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики (далее - МЗ УР); государственное учреждение здравоохранения "Республиканская клиническая инфекционная больница" Министерства здравоохранения Удмуртской Республики (далее - ГУЗ "РКИБ" МЗ УР) |
| Цели Программы | Усиление системы противоэпизоотических и противоэпидемических профилактических мероприятий с целью снижения активности природных очагов клещевого вирусного энцефалита (далее - КВЭ), иксодового клещевого боррелиоза (далее - ИКБ) и геморрагической лихорадки с почечным синдромом (далее - ГЛПС) в Удмуртской Республике, снижения заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, совершенствования лечебных и реабилитационных мероприятий для снижения летальности, остаточных явлений и инвалидности после перенесенных природно-очаговых инфекций (далее - ПОИ) |
| Задачи Программы | Совершенствование эпидемиологического надзора за распространением ПОИ; совершенствование методов лабораторной диагностики ПОИ; внедрение современных методов лечения и реабилитации больных ПОИ; укрепление материально-технической базы ГУЗ "РКИБ" МЗ УР |
| Целевые индикаторы Программы | Уровень заболеваемости КВЭ на 100 тыс. человек; охват ежегодной вакцинацией детского населения против КВЭ; уровень заболеваемости КВЭ детского населения; уровень заболеваемости ГЛПС на 100 тыс. человек; число тяжелых форм КВЭ; число тяжелых форм ГЛПС; летальность от ПОИ |
| Сроки и этапы реализации Программы | Реализация Программы предусматривается с 2010 - 2012 гг. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы в 2010 - 2012 годах из бюджета Удмуртской Республики составляет 73182,0 тыс. рублей, в том числе: 2010 год - 22763,0 тыс. рублей; 2011 год - 24357,0 тыс. рублей; 2012 год - 26062,0 тыс. рублей. Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий год. В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и критериям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической | Снижение уровня заболеваемости КВЭ в Удмуртской Республике к концу реализации Программы до показателя 5,5 на 100 тыс. человек; снижение показателя средней многолетней заболеваемости ГЛПС к концу реализации Программы до 38,5 на 100 тыс. человек; охват вакцинацией против КВЭ к концу реализации Программы 95% детского населения; снижение уровня заболеваемости КВЭ у детей до 2,0 на 100 тыс. человек; снижение тяжелых форм ГЛПС до 12% от числа заболевших; снижение тяжелых форм КВЭ до 10% от числа заболевших; снижение летальности в инфекционных стационарах МЗ УР от ПОИ до 0,15% |

- II. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

Проблема эпидемиологического неблагополучия по ПОИ в Удмуртской Республике продолжает оставаться актуальной. Ландшафтно-географические особенности Удмуртской Республики и климатические условия способствуют широкому распространению основных переносчиков природно-очаговых инфекций - таежного клеща и рыжей полевки.

Показатели заболеваемости природно-очаговыми инфекциями по Удмуртской Республике превышают среднероссийские в 2008 году по ГЛПС в 12,9 раза, по КВЭ - в 3,15 раза, по ИКБ - в 3,89 раза (таблица 1).

- Таблица 1

Сравнительная характеристика заболеваемости

природно-очаговыми инфекциями в Удмуртской Республике

и Российской Федерации за 2004 - 2008 годы

(абс. количество и показатель на 100 тыс. населения)

┌────┬───────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┐

│    │         ГЛПС          │         КВЭ         │         ИКБ          │

│    ├───────┬───────┬───────┼───────┬──────┬──────┼───────┬───────┬──────┤

│    │  УР   │  РФ   │больше │  УР   │  РФ  │больше│  УР   │  РФ   │больше│

│    │       │       │ (раз) │       │      │(раз) │       │       │(раз) │

├────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│2004│ 1992  │ 10244 │       │  184  │ 4156 │      │  338  │ 6381  │      │

│    │ 123,8 │ 7,14  │+17,3  │ 11,44 │ 2,90 │ +3,9 │ 21,01 │ 4,45  │ +4,7 │

├────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│2005│  441  │  7330 │       │  204  │ 4566 │      │  571  │ 7512  │      │

│    │  28,1 │ 5,07  │ +5,5  │ 12,99 │ 3,16 │ +4,1 │ 36,37 │ 5,2   │ +6,9 │

├────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│2006│  576  │  7197 │       │  137  │ 3510 │      │  374  │ 7451  │      │

│    │  36,9 │ 5,0   │ +7,4  │  8,78 │ 2,44 │ +3,6 │ 23,9  │ 5,18  │ +4,6 │

├────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│2007│  382  │  5126 │       │  130  │ 3162 │      │  281  │ 7234  │      │

│    │  24,6 │ 3,58  │ +6,8  │  8,37 │ 2,21 │ +3,8 │ 18,1  │ 5,05  │ +3,6 │

├────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼───────┼───────┼──────┤

│2008│ 1308  │  9375 │       │  96   │ 2817 │      │  324  │ 7706  │      │

│    │  84,89│ 6,58  │+12,9  │  6,23 │ 1,98 │ +3,15│ 21,03 │ 5,41  │ +3,89│

└────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴───────┴───────┴──────┘

Эпидемическая обстановка по КВЭ в Удмуртской Республике, несмотря на наметившееся в последние 10 лет снижение уровня заболеваемости населения, остается одной из неблагополучных в Российской Федерации. В 2008 году зарегистрирована самая низкая заболеваемость КВЭ (показатель 6,23 на 100 тысяч человек), но и этот показатель в 3 раза превышает средний уровень по Российской Федерации.

КВЭ относится к наиболее тяжелым нейроинфекциям. Несмотря на применяемые в настоящее время новые методы терапии, сохраняется тяжесть поражения нервной системы, переход заболевания в хронические формы, приводящие к инвалидизации и даже летальному исходу.

Наиболее эффективной мерой защиты населения от КВЭ является вакцинация. В условиях снижения бюджетного финансирования и сокращения обеспечения населения вакциной на бесплатной основе охват иммунизацией населения Удмуртии остается низким - 11%. Согласно санитарным правилам 3.1.3.2352-08 "Профилактика клещевого вирусного энцефалита" привитость населения в эндемичных районах должна быть не менее 95%, для этого требуется вакцины на сумму более 400 млн. рублей. В связи с этим по Программе до 2012 года планируется привить 95% детей. Эффективность вакцинопрофилактики высокая и составляет 99%.

Эффективным методом борьбы с клещами являются противоклещевые обработки на территориях детских загородных оздоровительных учреждений и лесопарковых зон городов Удмуртской Республики, а также прилегающих к ним площадей на расстоянии не менее 50-ти метров согласно санитарным правилам 3.1.3.2352-08 "Профилактика клещевого вирусного энцефалита". Благодаря этим мероприятиям нет случаев заражения детей КВЭ в летних оздоровительных учреждениях.

Несмотря на проводимые профилактические мероприятия, ежегодно за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обращается 16 - 17 тысяч человек, из них 4,5 - 5 тысяч - дети.

Для предупреждения заболевания КВЭ непривитым детям, пострадавшим от присасывания клеща, будет вводиться бесплатно за счет средств Программы специфический противоклещевой иммуноглобулин. Благодаря профилактике заболеваемость КВЭ у детей низкая, составляет 4,75 на 100 тыс. детей. Дети не болеют тяжелыми очаговыми формами, нет летальных исходов. Ежегодно закупается противоклещевой иммуноглобулин на 2250 тыс. рублей. В 2004 году на эту сумму можно было приобрести 15000 доз, в 2008 году - 3750 доз в связи с ростом закупочных цен со 150 рублей до 600 рублей за дозу. На 1 ребенка необходимо в среднем 4 - 5 доз, в зависимости от веса. Для уменьшения затрат на закупку противоклещевого иммуноглобулина необходимо прививать детей.

Эпидемическая ситуация по ИКБ в Удмуртской Республике также остается напряженной, уровень заболеваемости ИКБ стабилизирован на достаточно высоком уровне и превышает среднероссийские показатели в 5 раз. По уровню заболеваемости населения ИКБ Удмуртия занимает второе место в Приволжском федеральном округе после Кировской области. С 2000 года организован прием и платное исследование клещей на наличие боррелий от пострадавших лиц на базе вирусологической лаборатории ФГУЗ по УР. Зараженность клещей боррелиями очень высокая - до 35 - 40%. При положительном результате исследования клеща по месту медицинского обслуживания с профилактической целью назначаются антибактериальные препараты. Улучшить эпидемиологическую ситуацию по ИКБ возможно только за счет противоклещевых обработок, предусмотренных Программой.

Заболеваемость ГЛПС значительно превышает уровень по Российской Федерации в 12,9 раза и по Приволжскому федеральному округу в 1,5 - 5 раз. Каждые 3 - 4 года регистрируются пиковые подъемы заболеваемости людей, связанные с колебаниями численности лесных грызунов. Уровень заболеваемости ГЛПС в пиковый подъем 2008 года ниже пикового уровня 2004 года в 1,5 раза (84,89 против 123,8 на 100 тыс. человек). Чаще этой инфекцией болеют мужчины 20 - 49 лет (до 70% от общего числа заболевших). ГЛПС - тяжелое инфекционное заболевание, нередко протекающее с осложнениями, опасными для жизни. В годы подъема заболеваемости летальность составляет 0,5%, средний возраст умерших - 39 - 40 лет. Вакцина для профилактики ГЛПС на сегодняшний день не создана. Поэтому единственный путь по снижению активности природного очага ГЛПС и снижению заболеваемости населения сводится к мерам неспецифической профилактики и, прежде всего, к грызуноистребительным мероприятиям.

Таким образом, эпидемический потенциал природных очагов КВЭ, ИКБ и ГЛПС в Удмуртии очень высокий. Для стабилизации и снижения уровня заболеваемости ПОИ необходим целый комплекс профилактических, организационных мероприятий, объединенных в целевой программе и финансируемых из бюджета Удмуртской Республики.

Целесообразность использования программно-целевого метода при решении проблем, связанных с распространением ПОИ, обусловлена сложностью и многообразием методов профилактики этих заболеваний, что предполагает разработку и осуществление комплекса мероприятий, взаимоувязанных по целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям.

- III. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является усиление системы противоэпизоотических и противоэпидемических профилактических мероприятий для снижения активности природного очага КВЭ, ИКБ и ГЛПС в Удмуртской Республике, снижение заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, совершенствование лечебных и реабилитационных мероприятий для снижения летальности, остаточных явлений и инвалидности после перенесенных природно-очаговых инфекций.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

совершенствование эпидемиологического надзора за распространением природно-очаговых инфекций;

совершенствование методов лабораторной диагностики природно-очаговых инфекций;

внедрение современных методов лечения и реабилитации больных природно-очаговыми инфекциями;

укрепление материально-технической базы ГУЗ "РКИБ" МЗ УР (оснащение современным лабораторным и диагностическим оборудованием).

- IV. Целевые индикаторы по годам реализации Программы

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Программы, приведены в таблице 2.

- Таблица 2

| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя эффективности | Единицы измере- ния | 2008 год (базо- вый) | Сроки реализации Программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 (оче- ред. фи- нанс. год) | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень заболеваемости КВЭ в Удмуртской Республике | Число случаев на 100 тыс. человек | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,7 | 5,5 |
| 2 | Охват ежегодной вакцинацией детского населения против КВЭ | % | 35 | 38 | 55 | 75 | 95 |
| 3 | Уровень заболеваемости КВЭ детского населения | Число случаев на 100 тыс. человек | 4,75 | 4,6 | 3,8 | 2,85 | 2,0 |
| 4 | Уровень заболеваемости ГЛПС <*> | Число случаев на 100 тыс. человек | 43,6 | 43,2 | 42,2 | 40,1 | 38,5 |
| 5 | Число тяжелых форм ГЛПС | % | 15,3 | 15,1 | 14,1 | 13,5 | 12 |
| 6 | Число тяжелых форм КВЭ | % | 15 | 14,5 | 13 | 12 | 10 |
| 7 | Летальность в инфекционных стационарах МЗ УР от ПОИ | % | 0,2 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,15 |
| Показатели эффективности: бюджетной, социальной, экономической |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Социальная эффективность: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снижение заболеваемости КВЭ | % |  |  | 2 | 4 | 6 |
| 1.2 | Снижение заболеваемости ГЛПС | % |  |  | 2 | 4 | 6 |
| 1.3 | Снижение заболеваемости КВЭ детского населения | % |  |  | 4 | 6 | 10 |
| 2 | Экономическая эффективность | тыс. рублей |  |  | 13940,8 | 27881,6 | 41822,4 |
| 3 | Бюджетная эффективность | тыс. рублей |  |  | 87860,1 | 175720,3 | 263580,4 |

--------------------------------

<*> Заболеваемость ГЛПС рассчитана как средний показатель за 4 предыдущих года (методика расчета показателя рекомендована Роспотребнадзором по УР с учетом цикличности заболеваемости 3 - 4 года).

- V. План мероприятий Программы

План мероприятий Программы приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

- VI. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Реализация Программы обеспечивается посредством финансирования за счет бюджета Удмуртской Республики.

Объем средств из бюджета Удмуртской Республики, необходимых на реализацию Программы, составляет 73182,0 тыс. рублей, в том числе:

2010 год - 22763,0 тыс. рублей,

2011 год - 24357,0 тыс. рублей,

2012 год - 26062,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Программы в 2010 - 2012 годах предусматривает решение задач по усилению системы противоэпизоотических и противоэпидемических профилактических мероприятий, снижению заболеваемости и предупреждению летальных исходов от природно-очаговых инфекций.

Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики на соответствующий год. В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и критериям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики.

- VII. Механизм реализации Программы

Заказчик Программы:

обеспечивает реализацию Программы в соответствии с мероприятиями Программы;

направляет до 1 марта текущего года в уполномоченный орган информацию о проводимых мероприятиях в соответствии с объемами финансирования Программы, предусмотренными законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

заключает договоры (контракты), связанные с реализацией программных мероприятий, с организациями на поставку продукции (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с законодательством Российской Федерации и оплачивает поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) в соответствии с условиями договоров (контрактов);

осуществляет координацию и контроль действий исполнителей Программы.

Исполнители Программы формируют бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики для финансирования Программы и представляют их заказчику, который формирует обобщенную бюджетную заявку и представляет ее в установленном порядке в Министерство экономики Удмуртской Республики.

- VIII. Организация управления Программой

Общее управление Программой осуществляется заказчиком Программы, который:

несет ответственность за достижение целей и решение задач Программы, обеспечение достижения значений целевых индикаторов и показателей эффективности;

ежеквартально в течение двух недель по окончании соответствующего квартала направляет в Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации Программы по установленной форме с пояснительной запиской;

ежегодно в срок до 1 февраля текущего года направляет в Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации Программы за прошедший финансовый год по установленной форме с пояснительной запиской;

по запросу Правительства Удмуртской Республики представляет информацию о реализации мероприятий Программы;

в срок до 1 марта текущего года представляет отчет о реализации Программы за весь период ее реализации в Министерство экономики Удмуртской Республики по установленной форме с пояснительной запиской.

Исполнители Программы представляют заказчику Программы ежеквартальный отчет по исполнению мероприятий Программы, включая результаты финансово-экономической деятельности по реализации мероприятий Программы.

- IX. Контроль за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется заказчиком Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики. Заказчик Программы организует размещение в средствах массовой информации и (или) в сети Интернет данных о Программе и ее реализации.

- X. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:

снижения количества больных, нуждающихся в стационарной помощи и последующем амбулаторном наблюдении, на 12%;

уменьшения случаев временной нетрудоспособности и затрат на госпитализацию;

снижения уровня заболеваемости КВЭ при условии охвата ежегодной вакцинацией до 20% детского населения Удмуртской Республики.

1. Снижение числа случаев заболеваемости и затрат на госпитализацию больных геморрагической лихорадкой с почечным синдромом за счет дератизационных обработок территорий мест массового пребывания людей составит 12% за период реализации Программы.

Бюджетная  эффективность  от  реализации  Программы (Э  )   по  данному

б1

направлению определяется по следующей формуле:

Э   = ((А  x В  x С) + (А  x П  x С )) x 12%, где:

б1      1    1          1    1    1

А  - число госпитализированных пациентов с геморрагической лихорадкой с

1

почечным синдромом с последующим наблюдением в поликлинике;

В  - среднее число дней госпитализации одного больного;

1

С  -  стоимость  одного  койко-дня  пребывания  больного  в стационаре,

рублей;

С  -  стоимость   одного   посещения   больного    в    консультативно-

1

диагностической поликлинике, рублей;

П  - количество посещений в консультативно-диагностической поликлинике.

1

Экономическая эффективность от реализации Программы по данному направлению определяется по следующей формуле:

Э   = ВРП x Д  x 12%, где:

э1          1

ВРП   -   валовой   региональный   продукт  по  Удмуртской  Республике,

производимый работником в среднем за 1 рабочий день;

Д  - количество дней нетрудоспособности.

1

2. Снижение числа случаев заболеваемости и затрат на госпитализацию больных с клещевым энцефалитом за счет противоклещевых обработок территорий мест массового пребывания людей составит 12% за период реализации Программы.

Бюджетная  эффективность  от  реализации  Программы (Э  )  по  данному

б2

направлению определяется по следующей формуле:

Э   = ((А  x В  x С) + (А  x П  x С )) x 12%, где:

б2      2    2          2    2    1

А  -  число  пациентов,  госпитализированных  с клещевым  энцефалитом с

2

последующим наблюдением в поликлинике;

В  -  среднее  число  дней  госпитализации  одного больного с  клещевым

2

энцефалитом;

С  -  стоимость  одного  койко-дня  пребывания  больного  в стационаре,

рублей;

С  - стоимость    одного    посещения    больного   в   консультативно-

1

диагностической поликлинике, рублей;

П  -  количество  посещений  больного в консультативно-диагностической

2

поликлинике.

Экономическая эффективность от реализации Программы по данному направлению определяется по следующей формуле:

Э   = ВРП x Д  x 12%, где:

э2          2

ВРП   -   валовой   региональный   продукт  по  Удмуртской  Республике,

производимый работником в среднем за 1 рабочий день, рублей;

Д   -   количество   дней   нетрудоспособности   больного   с  клещевым

2

энцефалитом.

3. Снижение числа случаев временной нетрудоспособности родителей в связи с уходом за больным ребенком за счет вакцинации детского населения республики составит 20%.

Бюджетная  эффективность  от  реализации  Программы  (Э  )  по  данному

б3

направлению определяется по следующей формуле:

Э   = ((А  x В  x С) + (А  x П  x С )) x 20%, где:

б3      3    3          3    3    1

А  -  число  пациентов,  госпитализированных  с клещевым  энцефалитом с

3

последующим наблюдением в поликлинике;

В  - среднее число дней госпитализации одного больного;

3

С  -  стоимость  одного  койко-дня  пребывания  больного  в стационаре,

рублей;

С  - стоимость    одного    посещения    больного    в  консультативно-

1

диагностической поликлинике, рублей;

П  - количество посещений в консультативно-диагностической поликлинике.

3

Экономическая эффективность от реализации Программы по данному направлению определяется по следующей формуле:

Э   = ВРП x Д  x 20%, где:

э3          3

ВРП   -   валовой   региональный   продукт  по  Удмуртской  Республике,

производимый работником в среднем за 1 рабочий день, рублей;

Д  -  количество дней нетрудоспособности родителей в связи с  уходом за

3

больным ребенком.

4. Снижение затрат на приобретение противоклещевого иммуноглобулина для экстренной профилактики клещевого энцефалита у детей за счет ежегодной вакцинации 20% детского населения.

Бюджетная  эффективность  от  реализации  Программы  (Э  )  по  данному

б4

направлению определяется по следующей формуле:

Э   = ((А  x С  x К) - (А  x К  x С )) x 20%, где:

б4      4    4          4    4    5

А  - число детей, обратившихся по поводу укуса клеща;

4

С  - стоимость одной дозы иммуноглобулина противоклещевого, рублей;

4

К - среднее количество доз иммуноглобулина противоклещевого;

С  - стоимость одной дозы вакцины против клещевого энцефалита, рублей;

5

К  - среднее количество доз вакцины.

4

Бюджетная эффективность от реализации Программы за период с 2010 г. по 2012 г. определяется по следующей формуле:

Э  = Э   + Э   + Э   + Э

б    б1    б2    б3    б4

Экономическая эффективность от реализации Программы за период с 2010 г. по 2012 г. определяется по следующей формуле:

Э  = Э   + Э   + Э

э    э1    э2    э3

- XI. Оценка социальной, экономической, бюджетной

эффективности реализации Программы

Реализация программных мероприятий позволит значительно повысить качество оказания медицинской помощи населению Удмуртской Республики, создать предпосылки улучшения показателей состояния здоровья, обеспечить снижение заболеваемости с временной утратой трудоспособности, сократить уровень госпитализации и длительность госпитального этапа ПОИ в Удмуртской Республике на 12%.

Развитие материально-технической базы ГУЗ "РКИБ" МЗ УР даст возможность удовлетворить потребности населения в качестве медицинской помощи.

Социально-экономическая эффективность реализации Программы заключается в улучшении эпидемиологической ситуации в Удмуртской Республике за счет своевременной вакцинации населения Удмуртской Республики, дератизационных и противоклещевых обработок территорий мест массового пребывания населения Удмуртской Республики, за счет своевременной диагностики и лечения заболеваний, снижения смертности населения в трудоспособном возрасте, в сохранении трудового потенциала республики, в повышении эффективности оказания медицинской помощи.

1. Снижение числа случаев заболеваемости и затрат на госпитализацию больных геморрагической лихорадкой с почечным синдромом за счет дератизационных обработок территорий мест массового пребывания людей составит 12% за период реализации Программы.

Бюджетная  эффективность  от  реализации  Программы  (Э  )  по  данному

б1

направлению определяется по следующей формуле:

Э   = ((3924 x 25 x 205,82) + (3924 x 10 x 44,33)) x 12% = 2631,7 тыс.

б1

руб., где:

3924 - число госпитализированных пациентов с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом;

25 - среднее число дней госпитализации одного больного;

205,82 руб. - стоимость одного койко-дня пребывания больного в стационаре (приказ МЗ УР и УТФОМС от 26.03.2009 N 172/40 "О разработке заданий по обеспечению государственных гарантий гражданам Российской Федерации, бесплатной медицинской помощи государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения Удмуртской Республики на 2009 год");

44,33 руб. - стоимость одного посещения больного в консультативно-диагностической поликлинике (приказ МЗ УР и УТФОМС от 26.03.2009 N 172/40 "О разработке заданий по обеспечению государственных гарантий гражданам Российской Федерации, бесплатной медицинской помощи государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения Удмуртской Республики на 2009 год");

10 - количество посещений за время амбулаторного наблюдения.

Экономическая эффективность от реализации Программы по данному направлению:

Э   = 1202 x 294300 x 12% = 42449,8 тыс. руб., где:

э1

1202 руб. - валовой региональный продукт по Удмуртской Республике, производимый работником в среднем за 1 рабочий день;

294300 - количество дней нетрудоспособности ((25 + 50) x 3924),

где 50 - среднее число дней амбулаторного наблюдения одного больного.

2. Снижение числа случаев заболеваемости и затрат на госпитализацию больных с клещевым энцефалитом за счет противоклещевых обработок территорий мест массового пребывания людей составит 12% за период реализации Программы.

Бюджетная  эффективность  от  реализации  Программы  (Э  )  по  данному

б2

направлению определяется по следующей формуле:

Э   = ((1260 x 25 x 205,82) + (1260 x 12 x 44,33)) x 12% = 858,4 тыс.

б2

руб., где:

1260 - число пациентов, госпитализированных с клещевым энцефалитом;

25 - среднее число дней госпитализации одного больного;

205,82 - стоимость одного койко-дня пребывания больного в стационаре;

44,33 руб. - стоимость одного посещения больного в консультативно-диагностической поликлинике;

12 - количество посещений за время амбулаторного наблюдения.

Экономическая эффективность от реализации Программы по данному направлению:

Э   = 1202 x 107100 x 12% = 15448,1 тыс. руб., где:

э2

1202 руб. - валовой региональный продукт по Удмуртской Республике, производимый работником в среднем за 1 рабочий день;

107100 - количество дней нетрудоспособности ((25 + 60) x 1260),

где 60 - среднее число дней амбулаторного наблюдения одного больного.

3. Снижение числа случаев временной нетрудоспособности родителей в связи с уходом за больным ребенком за счет вакцинации детского населения республики составит 20%.

Бюджетная  эффективность  от  реализации  Программы  (Э  )  по  данному

б3

направлению определяется по следующей формуле:

Э   = ((1260 x 25 x 205,82) + (1260 x 12 x 44,33)) x 20% = 1430,7 тыс.

б3

руб., где:

1260 - число пациентов, госпитализированных с клещевым энцефалитом;

25 - среднее число дней госпитализации одного больного;

205,82 руб. - стоимость одного койко-дня пребывания больного в стационаре;

44,33 руб. - стоимость одного посещения больного в консультативно-диагностической поликлинике;

12 - количество посещений за время амбулаторного наблюдения.

Экономическая эффективность от реализации Программы по данному направлению:

Э   = 1202 x 107100 x 20% = 25746,8 тыс. руб., где:

э3

1202 руб. - валовой региональный продукт по Удмуртской Республике, производимый работником в среднем за 1 рабочий день;

107100 - количество дней нетрудоспособности ((25 + 60) х 1260),

где 60 - среднее число дней амбулаторного наблюдения одного больного.

4. Снижение затрат на приобретение противоклещевого иммуноглобулина для экстренной профилактики клещевого энцефалита у детей за счет ежегодной вакцинации 20% детей против клещевого энцефалита.

Бюджетная  эффективность  от  реализации  Программы  (Э  )  по  данному

б4

направлению определяется по следующей формуле:

Э   = ((256000 x 850 x 4) - (256000 x 100 x 2)) x 20% = 522240,0 тыс.

б4

руб., где:

256000 - число детей (310000 детей - 54000 детей до 3-х лет);

850 руб. - стоимость одной дозы противоклещевого иммуноглобулина;

4 - среднее количество доз противоклещевого иммуноглобулина;

100 руб. - стоимость одной дозы вакцины против клещевого энцефалита;

2 - среднее количество доз вакцины.

Бюджетная эффективность от реализации Программы за период с 2010 г. по 2012 г. составит:

Э  = 2631,7 + 858,4 + 1430,7 + 522240,0 = 527160,8 тыс. руб.

б

Экономическая эффективность от реализации Программы за период с 2010 г. по 2012 г. определяется по следующей формуле:

Э  = 42449,8 + 15448,1 + 25746,8 = 83644,7 тыс. руб.

э

- XII. Оценка рисков реализации Программы

Реализация Программы сопряжена с возникновением риска недофинансирования мероприятий Программы.

Финансирование Программы может осуществляться в следующих вариантах:

Первый вариант - финансовое обеспечение Программы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.

Второй вариант - принятие Программы с объемом финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте финансирование Программы будет сосредоточено на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих снижение активности природного очага КВЭ, ИКБ и ГЛПС (проведение дератизационных и противоклещевых обработок территорий мест массового пребывания населения). За счет снижения закупок противоклещевого иммуноглобулина увеличится заболеваемость КВЭ среди детского населения Удмуртской Республики.

Третий вариант - финансирование Программы с объемом менее 50 процентов. По этому варианту финансирование Программы сосредоточено на наименее затратных первоочередных мероприятиях.

Финансирование Программы не в полном объеме может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации по ПОИ на территории Удмуртской Республики.

- Приложение 1

к Ведомственной

целевой программе

"Природно-очаговые инфекции

на 2010 - 2012 годы"

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование мероприятий | Направ- ление расхо- дов (капи- тальные вложе- ния, научно- иссле- дова- тель- ские и опытно- конст- руктор- ские работы, прочие текущие рас- ходы) | Источ- ники финанси- рования | Объем финансирования (тыс. руб., в ценах текущих лет) |  |  |  | Испол- нитель | Ожидаемые результа- ты (в т.ч. оценка бюджет- ной, со- циальной, экономи- ческой эффектив- ности мероприя- тия, общий вклад мероприя- тия в достиже- ние целевых индикато- ров Про- граммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Удмурт- ской Респуб- лики | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Совершенствование эпидемиологического надзора за распространением природно-очаговых инфекций, осуществление противоэпизоотических и противоэпидемических профилактических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на устранение природного фактора | Прочие текущие расходы | 25828,0 | 25828,0 | 7800,0 | 8564,4 | 9463,6 | МЗ УР | Снижение уровня заболева- емости КВЭ на 12%; снижение уровня заболева- емости КВЭ у детей на 20%; снижение уровня заболева- емости ГЛПС на 12% |
| 1.1.1. Проведение дератизацион- ных обработок на площади 3750 га, в том числе: | Прочие текущие расходы | 11258,3 | 11258,3 | 3400,0 | 3733,2 | 4125,1 | МЗ УР | Снижение уровня заболева- емости ГЛПС на 12% |
| Детские стационарные оздоровитель- ные учреждения (территория и барьер 150 м) | Прочие текущие расходы | 6622,5 | 6622,5 | 2000,0 | 2196,0 | 2426,5 | МЗ УР | Снижение уровня заболева- емости ГЛПС на 12% |
| Лечебно- профилакти- ческие учреждения, места массового отдыха населения, места проведения соревнований, слетов, палаточные лагеря | Прочие текущие расходы | 4635,8 | 4635,8 | 1400,0 | 1537,2 | 1698,6 | МЗ УР | Снижение уровня заболева- емости ГЛПС на 12% |
| 1.1.2. Проведение противоклеще- вых обработок на площади 2000 га, в том числе: | Прочие текущие расходы | 14569,7 | 14569,7 | 4400,0 | 4831,2 | 5338,5 | МЗ УР | Снижение уровня заболева- емости КВЭ на 12%; снижение уровня заболева- емости КВЭ у детей на 20% |
| Детские стационарные оздоровитель- ные учреждения (территория и барьер 50 м) с учетом 2-кратной обработки перед заездом 1-й, 2-й смен, места проведения соревнований и слетов | Прочие текущие расходы | 14569,7 | 14569,7 | 4400,0 | 4831,2 | 5338,5 | МЗ УР | Снижение уровня заболева- емости КВЭ на 12%; снижение уровня заболева- емости КВЭ у детей на 20% |
| 1.2. Ежегодная вакцинация против клещевого энцефалита 20% детского населения республики (80 тыс. доз детской концентриро- ванной клещевой вакцины) | Прочие текущие расходы | 26490,0 | 26490,0 | 8000,0 | 8784,0 | 9706,0 | МЗ УР | Снижение уровня заболева- емости КВЭ у детей на 20%; снижение затрат на приоб- ретение противо- клещевого иммуно- глобулина для экст- ренной профилак- тики КВЭ |
| 1.3. Ежегодное приобретение 4 тыс. доз иммуноглобу- лина для экстренной профилактики клещевого энцефалита у детей | Прочие текущие расходы | 11258,0 | 11258,0 | 3400,0 | 3733,0 | 4125,0 | МЗ УР | Снижение уровня заболева- емости КВЭ у детей на 20%; снижение тяжелых форм КВЭ до 10% |
| 1.4. Ежегодное определение заразности вирусом клещевого энцефалита единичных клещей от населения | Прочие текущие расходы | 5298,0 | 5298,0 | 1600,0 | 1756,8 | 1941,2 | МЗ УР | Снижение уровня заболева- емости КВЭ на 12% |
| II. Совершенствование диагностики, лечения и реабилитации больных природно-очаговыми инфекциями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Применение современных диагностичес- ких методов ПОИ | Прочие текущие расходы | 1621,0 | 1621,0 | 551,0 | 402,0 | 668,0 | МЗ УР, ГУЗ "РКИБ" МЗ УР | Снижение тяжелых форм ГЛПС до 12%; снижение тяжелых форм КВЭ до 10% |
| III. Укрепление материально-технической базы ГУЗ "РКИБ" МЗ УР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Приобретение оборудования | Прочие текущие расходы | 2687,0 | 2687,0 | 1412,0 | 1116,8 | 158,2 | МЗ УР, ГУЗ "РКИБ" МЗ УР | Снижение тяжелых форм ГЛПС до 12%; снижение тяжелых форм КВЭ до 10%; снижение леталь- ности от ПОИ до 0,15% |
| Итого | Прочие текущие расходы | 73182,0 | 73182,0 | 22763,0 | 24357,0 | 26062,0 |  |  |
| Бюджет Удмуртской Республики | Прочие текущие расходы | 73182,0 | 73182,0 | 22763,0 | 24357,0 | 26062,0 |  |  |